## Semaine 1
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 1 - Jeudi 23 - Vendredi 24 avril 2026
Je 23.04.2026 - Jeudi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:30 | 9:00 | 0:30 | Entretien | Entretien avec l'expert Bernard Oberson pour la distribution du cahier des charges, prise de connaissance de ce dernier | Je suis arrivé en retard à cause d'un grave accident sur la route.
9:05 | 9:50 | 0:45 | Plannification | Brainstorming sur quelle méthode de plannification va etre choisie, quelles sont les fonctionnalités a développé globalement.
10:05 | 10:45 | 0:40 | Plannification | Créeation du fichier excel et réflexion sur combien de temps pourraient prendre l'implémentation des fonctionnalités
13:20 | 14:55 | 1:35 | Plannification | Remplissage du planning avec les fonctionnalités a implémenter
15:05 | 16:20 | 1:15 | Plannification | Remplissage du planning avec les fonctionnalités a implémenter
16:25 | 16:40 | 0:15 | Mail | Envoie de la plannification initial aux experts ainsi qu'au chef de projet par mail.
Total du jour |  | 5:00
Ve 24.04.2026 - Vendredi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 8:30 | 0:15 | Analyse | Rédaction des retours des experts par rapport à la plannification initial
8:30 | 9:00 | 0:30 | Plannification | Correction des dates de la plannification initial ainsi que la visites des experts
9:00 | 9:50 | 0:50 | Journal de travail | Création du journal de travail, rédaction de ce dernier
10:05 | 12:20 | 2:15 | Documentation | Création de la documentation et rédaction des points : resumé, introduction & contexte du projet
12:20 | 12:30 | 0:10 | Mail de rendu | Envoie du rendu du vendredi du lien github par mail.
Total du jour |  | 4:00
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 9:00

## Semaine 2
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 2 - Lundi 27 avril - Vendredi 1er mai 2026
Lu 27.04.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:50 | 1:35 | Documentation | Création des "chapitres" de la documentation. Création de la table des matières
10:05 | 12:30 | 2:25 | Documentation | Rédaction de la documentation sur le point "Analyse des besoins" et délimitation du projet
13:20 | 13:40 | 0:20 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail de ce matin
13:45 | 15:00 | 1:15 | Conception | Création du schéma entité-relation sur draw.io (tables, attributs, relations entre entités)
15:05 | 16:25 | 1:20 | Conception | Création du diagramme de flux de l'application sur draw.io (flux d'authentification, dashboards, actions utilisateur)
16:25 | 16:40 | 0:15 | Documentation | Rédaction des exigences fonctionnelles (EF-01 à EF-06) dans la documentation
Total du jour |  | 7:10
Ma 28.04.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:30 | 1:15 | Documentation | Rédaction des exigences non fonctionnelles (ENF-01) dans la documentation
9:35 | 10:30 | 0:55 | Conception | Amélioration du diagramme de flux sur draw.io, séparation des dashboards Admin et Utilisateur standard
10:35 | 12:30 | 1:55 | Conception | Création des maquettes (wireframes) de l'application avec l'aide de l'IA
13:20 | 14:30 | 1:10 | Documentation | Rédaction de la déclaration d'utilisation de l'IA et structuration des annexes (glossaire, dépôt Git, sources)
14:35 | 14:55 | 0:20 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail
15:05 | 16:20 | 1:15 | Conception | Amélioration de la maquette UI/UX
16:25 | 16:40 | 0:15 | Mail de rendu | Envoi du rendu du mardi aux experts et au chef de projet par mail
Total du jour |  | 5:50
Je 30.04.2026 - Jeudi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:50 | 1:35 | Documentation | Lecture de la documentation Supabase et streamlit pour la reprise (pour me rafraichir la mémoire)
10:05 | 10:15 | 0:10 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail
10:15 | 10:45 | 0:30 | Implémentation | Initialisation de la connexion Supabase | L'interface Supabase a changé, la configuration a pris plus de temps que prévu
13:20 | 16:40 | 3:20 | Implémentation | Création de la structure des fichiers du projet
Total du jour |  | 5:35
Ve 01.05.2026 - Vendredi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:50 | 1:35 | Implémentation | Revue du fonctionnement de Streamlit et tests de composants
10:05 | 11:40 | 1:35 | Documentation | Visionnage de vidéos YouTube sur l'intégration Supabase avec Python (authentification, requêtes)
11:45 | 12:00 | 0:15 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail
12:00 | 12:20 | 0:20 | Conception | Prise de notes et réflexion sur la structure des pages Streamlit à implémenter
12:20 | 12:30 | 0:10 | Mail de rendu | Push du repo github, relecture et envoie du mail de rendu
Total du jour |  | 3:55
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 22:30

## Semaine 3
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 3 - Lundi 4 - Vendredi 8 mai 2026
Lu 04.05.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
9:30 | 9:50 | 0:20 | Implémentation | Correction des imports / renommage fichiers | Je suis arrivé en retard car je me suis rendormi
10:05 | 12:30 | 2:25 | Implémentation | Système d'authentification (bcrypt, session, cookies, role), ajout des utilisateurs dans la db
13:20 | 14:50 | 1:30 | Implémentation | Développement de la structure de base de la page equipments.py : header avec titre, colonnes, boutons d'action (CSV, Scan, Add device)
14:55 | 16:20 | 1:25 | Implémentation | Développement du formulaire d'ajout manuel via st.dialog : 10 champs de saisie, soumission avec gestion d'erreur try/except. Débogage de l'erreur de virgules trailing (tuples Python au lieu de strings)
16:20 | 16:40 | 0:20 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail
Total du jour |  | 6:00
Ma 05.05.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:30 | 1:15 | Implémentation | Débogage de l'erreur de type integer côté Supabase : correction de la conversion des champs optionnels vides en None (warranty_months, assigned_user_id, purchase_date)
9:35 | 10:50 | 1:15 | Implémentation | Développement de la barre de filtres (type, statut, tri warranty) et du bouton Reset. Implémentation de la logique de filtrage cumulatif par list comprehension
10:50 | 12:30 | 1:40 | Implémentation | Développement du dashboard : métriques par statut avec st.metric, graphique à barres (répartition par type) et diagramme circulaire (répartition par statut) avec Plotly Express
13:20 | 14:55 | 1:35 | Implémentation | Développement de l'affichage des équipements : cards HTML custom via st.markdown avec badges de statut colorés dynamiquement selon un dictionnaire de couleurs
15:05 | 16:35 | 1:30 | Documentation | Rédaction des sections front-end, back-end, concept de rôles et authentification dans la documentation TPI
16:35 | 16:40 | 0:05 | Mail de rendu | Envoi du rendu du mardi aux experts et au chef de projet par mail
Total du jour |  | 7:20
Je 07.05.2026 - Jeudi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:05 | 0:50 | Implémentation | Gestion des équipements : implémentation du reset des filtres avec session_state et correction des selectbox
9:10 | 10:05 | 0:55 | Implémentation | Gestion des équipements : implémentation deglobal search avec text_input et requête .or_() sur Supabase
10:10 | 11:00 | 0:50 | Implémentation | Gestion des équipements : création des cards cliquables avec st.columns et bouton info par device
11:05 | 11:45 | 0:40 | Implémentation | Gestion des équipements : implémentation du dialog show_device_info et correction de bugs (TypeError, len())
13:20 | 14:55 | 1:35 | Implémentation | Gestion des équipements : implémentation du dialog show_device_info et correction de bugs (TypeError, len())
15:05 | 16:40 | 1:35 | Implémentation | Modification et amélioration de la fonction global search pour les équipements dans la database.
Total du jour |  | 6:25
Ve 08.05.2026 - Vendredi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 8:30 | 0:15 | Revue | Discussion avec le chef de projet pour voir si tout allait bien ou non.
8:30 | 9:50 | 1:20 | Implémentation | Dashboard : implémentation des métriques, graphiques Plotly et cards HTML pour équipements et utilisateurs
10:05 | 11:20 | 1:15 | Implémentation | Navigation : correction erreur st.page_link pour rôle standard et affichage du username connecté dans la sidebar
11:20 | 11:45 | 0:25 | Documentation | Rédaction des sources et références (annexes) et complétion du journal de travail
11:50 | 12:30 | 0:40 | Implémentation | Modification des fonctions get user info et correction des bugs d'affichage du nombre de users affichés.
Total du jour |  | 3:55
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 23:40

## Semaine 4
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 4 - Lundi 11 - Vendredi 15 mai 2026 (semaine reduite)
Lu 11.05.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:30 | 1:15 | Développement | Analyse et amélioration de la fonction update_user : passage au filtrage par id immuable, ajout d'une valeur de retour et d'une gestion d'erreur explicite
9:30 | 10:30 | 1:00 | Débogage | Identification du bug TypeError 'list indices must be integers or slices, not str' dans db_users.py : retour Supabase sous forme de liste même pour un seul résultat
10:30 | 11:15 | 0:45 | Débogage | Correction du bug via user[0]["id"] et du passage incorrect de new_username dans edit_user() (pages/users.py), tests de validation des corrections
13:20 | 13:40 | 0:20 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail de la matinée
13:40 | 14:00 | 0:20 | Entretien | Visite du 2ème expert : présentation de l'avancement du projet et échanges
14:00 | 14:55 | 0:55 | Développement | Correction de la fonction de modification d'un utilisateur (username et role) : gestion du retour liste Supabase, filtrage par id, tests
15:05 | 15:30 | 0:25 | Relecture | Relecture du code, de ce qui est fait, de ce qui doit etre fait et des améliorations possibles
Total du jour |  | 4:35
Ma 12.05.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:30 | 1:15 | Développement | Amélioration de la page users.py : analyse du flux de données entre la boucle for, show_user_info() et edit_user() via st.session_state
9:30 | 10:30 | 1:00 | Développement | Implémentation du bouton de confirmation de suppression d'un utilisateur avec flag dans st.session_state
10:30 | 12:00 | 1:30 | Développement | Amélioration de l'affichage UI de show_device_info : mise en page markdown avec grille 2 colonnes, serial number sous le nom, badge de statut coloré
13:00 | 14:30 | 1:30 | Développement | Implémentation du bouton CSV : fonction generate_csv() avec io.StringIO et csv.DictWriter, export des équipements filtrés
14:30 | 15:30 | 1:00 | Débogage | Correction du bug double bouton CSV causé par st.empty() : déplacement du st.download_button après le bloc de filtres pour accéder à filtred_equipments
15:30 | 16:40 | 1:10 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail et ajout de commentaires en anglais sur la fonction generate_csv()
Total du jour |  | 7:25
Je 14.05.2026 - Jeudi - Conge
Ve 15.05.2026 - Vendredi - Conge
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 12:00

## Semaine 5
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 5 - Lundi 18 - Jeudi 21 mai 2026 (fin du TPI)
Lu 18.05.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:50 | 1:35 | Implémentation | Finalisation de la page equipments.py : tri par garantie via sorted() et relativedelta, affichage des jours restants avec code couleur
10:05 | 12:30 | 2:25 | Implémentation | Implémentation du bouton Reset des filtres via on_click, correction du bug multiselect (list → string), correction sérialisation date (.isoformat()) | Aide IA : débogage erreurs de type
13:20 | 13:40 | 0:20 | Implémentation | Implémentation de l'export CSV en mémoire via io.StringIO, tests de téléchargement avec filtres actifs
13:45 | 15:00 | 1:15 | Implémentation | Implémentation de la page users.py : affichage, filtres, dialogs add/edit/show, gestion des rôles
15:05 | 16:25 | 1:20 | Implémentation | Mise en place de db_users.py avec hachage bcrypt, tests de création et modification d'utilisateurs
16:25 | 16:40 | 0:15 | Journal de travail | Remplissage du journal de travail
Total du jour |  | 7:10
Ma 19.05.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 9:30 | 1:15 | Implémentation | Création de utils/logger.py : fonction log_action() centralisée. Intégration dans db_equipements.py (create, update avec détection des champs modifiés, delete) | Aide IA : structure du système de logs
9:35 | 10:30 | 0:55 | Implémentation | Intégration des logs dans db_users.py (create_user, update_user, update_password, delete_user). Mise à jour de la contrainte CHECK de la table activity_logs
10:35 | 12:30 | 1:55 | Implémentation | Correction de plusieurs anomalies : user_id null en session (user[0]["id"]), equipment_id manquant dans les logs, double clé étrangère (DROP COLUMN). Implémentation page logs.py | Aide IA : débogage erreurs PostgREST
13:20 | 14:30 | 1:10 | Implémentation | Affichage des logs dans les fiches équipement et utilisateur. Tests complets du système de journalisation
14:35 | 15:50 | 1:15 | Documentation | Rédaction des sections Implémentation (back-end, front-end, journalisation, Git) et Tests (environnement, 20 cas de test, résultats et corrections) | Aide IA : rédaction et structuration
15:50 | 16:40 | 0:50 | Documentation | Rédaction des sections Manuel d'exploitation, Manuel d'utilisation, Conclusion personnelle. Envoi du rendu aux experts et au chef de projet
Total du jour |  | 7:20
Je 21.05.2026 - Jeudi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 14:30