## Semaine 1
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 1 - Jeudi 23 - Vendredi 24 avril 2026
Je 23.04.2026 - Vendredi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:30 | 9:00 | 0:30 | Entretien | Entretien avec l'expert Bernard Oberson pour la distribution du cahier des charges, prise de connaissance de ce dernier | Je suis arrivé en retard à cause d'un grave accident sur la route.
9:05 | 9:50 | 0:45 | Plannification | Brainstorming sur quelle méthode de plannification va etre choisie, quelles sont les fonctionnalités a développé globalement.
10:05 | 12:30 | 2:25 | Plannification | Créeation du fichier excel et réflexion sur combien de temps pourraient prendre l'implémentation des fonctionnalités
13:20 | 16:20 | 3:00 | Plannification | Remplissage du planning avec les fonctionnalités a implémenter
16:25 | 16:40 | 0:15 | Mail | Envoie de la plannification initial aux experts ainsi qu'au chef de projet par mail.
Total du jour |  | 6:55
Ve 24.04.2026 - Vendredi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
8:15 | 8:30 | 0:15 | Analyse | Rédaction des retours des experts par rapport à la plannification initial
8:30 | 9:00 | 0:30 | Plannification | Correction des dates de la plannification initial ainsi que la visites des experts
9:00 | 9:50 | 0:50 | Journal de travail | Création du journal de travail
10:05
Total du jour |  | 1:35
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 8:30

## Semaine 2
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 2 - Lundi 27 avril - Vendredi 1er mai 2026
Lu 27.04.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Ma 28.04.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Je 30.04.2026 - Jeudi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Ve 01.05.2026 - Vendredi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 0:00

## Semaine 3
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 3 - Lundi 4 - Vendredi 8 mai 2026
Lu 04.05.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Ma 05.05.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Je 07.05.2026 - Jeudi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Ve 08.05.2026 - Vendredi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 0:00

## Semaine 4
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 4 - Lundi 11 - Vendredi 15 mai 2026 (semaine reduite)
Lu 11.05.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Ma 12.05.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Je 14.05.2026 - Jeudi - Conge
Ve 15.05.2026 - Vendredi - Conge
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 0:00

## Semaine 5
TPI - Journal de travail ¦ Semaine 5 - Lundi 18 - Jeudi 21 mai 2026 (fin du TPI)
Lu 18.05.2026 - Lundi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Ma 19.05.2026 - Mardi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
Je 21.05.2026 - Jeudi
H debut | H fin | H effectives | Categorie | Tache realisee | Remarques
Total du jour |  | 0:00
TOTAL DE LA SEMAINE |  | 0:00