## Planning Gantt
TPI - Serial Guard v2 ¦ Planning initial
Web app Streamlit - Total : 90h
|  |  |  | 23–24 avr |  | Sem. 2 — 27 avr–01 mai |  |  |  |  | Sem. 3 — 04–08 mai |  |  |  |  | Sem. 4 — 11–15 mai ⚠ |  |  |  |  | Sem. 5 — 18–21 mai
# | Phase | Tâche principale | H | Je 23.04 | Ve 24.04 | Lu 27.04 | Ma 28.04 | Me 29.04 | Je 30.04 | Ve 01.05 | Lu 04.05 | Ma 05.05 | Me 06.05 | Je 07.05 | Ve 08.05 | Lu 11.05 | Ma 12.05 | Me 13.05 | Je 14.05 | Ve 15.05 | Lu 18.05 | Ma 19.05 | Me 20.05 | Je 21.05
Heures TPI disponibles / jour |  |  |  | 5.5h | 3.5h | 5.5h | 6.5h | École | 3.5h | 3.5h | 5.5h | 6.5h | École | 3.5h | 3.5h | 5.5h | 6.5h | École | Congé | Congé | 5.5h | 6.5h | École | 5.5h
Cumul heures TPI (90h) |  |  |  | 5.5h | 9.0h | 14.5h | 21.0h |  | 24.5h | 28.0h | 33.5h | 40.0h |  | 43.5h | 47.0h | 52.5h | 59.0h |  |  |  | 64.5h | 71.0h |  | 76.5h
ANALYSE & CONCEPTION — 18h (20%)
1 | Analyse & Conception | Analyse des besoins & cahier des charges Fonctionnalités, use cases, 2 modes (standard/admin), règles de gestion | 5 | ▶
2 | Analyse & Conception | Architecture & schéma de base de données Modules Streamlit, flux de navigation, tables Supabase (devices, logs) | 6 |  | ▶
3 | Analyse & Conception | Maquettes UI/UX & choix technologiques Wireframes dashboard/admin/formulaires, justification Streamlit/Supabase/OCR | 7 |  |  |  | ▶
IMPLÉMENTATION — 36h (40%)
4 | Implémentation | Setup & structure du projet Environnement, repo Git, Supabase, arborescence fichiers | 3.5 |  | ▶
5 | Implémentation | Authentification & navigation Login admin (SHA-256), session is_admin, navigation conditionnelle | 4 | [6 empty] | ▶
6 | Implémentation | Dashboard & statistiques Compteurs, graphique statuts (Plotly), activité récente | 5.5 | [7 empty] | ▶
7 | Implémentation | Gestion des équipements CRUD, types, statuts étendus, recherche S/N + type, assignation, garanties, export CSV | 7 | [8 empty] | ▶
8 | Implémentation | OCR — ajout par scan Upload image → Tesseract, extraction S/N, approbation, gestion erreurs | 2 | [10 empty] | ▶
| Implémentation | Users management (CRUD si admin et gestion des roles), recherche des par username | 5
9 | Implémentation | Logs & messages d'erreur Table logs, log_action(), page admin logs, filtres, messages validation | 7.5 | [13 empty] | ▶
TESTS — 13.5h (15%)
10 | Tests | Tests fonctionnels & sécurité Auth, CRUD, OCR, dashboard, logs, vue standard, accès non autorisé | 4.5 | [17 empty] | ▶
11 | Tests | Correction des bugs Identification, correction, non-régression | 9 | [17 empty] | ▶
12
VISITES
13 | 1er expert | Visite du 2ème expert (à planifier) | 1
14 | 2ème expert | Visite du 2ème expert monsieur Benzonana | 1 | [12 empty] | ▶
DOCUMENTATION — 22.5h (25%)
15 | Documentation | Journal quotidien, documentation technique, manuel utilisateur, manuel d'exploitation (installation & déploiement), rapport final | 22 | ▶
| TOTAL |  | 90